## 工作总结暨下周计划表
2017年 3 月第 1 周 现代金控收单研发部 风控 组 工作总结暨下周计划表
姓名： 职务：
周总结2017年 2 月 27 日— 3 月 3 日 |  | 完成时间 | 完成情况 | 计划绩效分值 | 负责人 | 参与人 | 实际绩效得分 | 下周计划2017年 3 月 6 日— 3 月 10 日 |  | 预计完成时间/周期 | 预计完成情况 （数量/程度/成果） | 计划绩效分值
事 项 | [7 empty] | 事 项
计 划 内 工 作 | 1、未出签购单开发，联调 | 2017-03-03 | 100% | 20 | 汪雷 | 王彦奇，靳涛 | 19 | 计 划 | 1、未出签购单联调,测试 | 2017-03-10 | 预计联调完成，3月7日进入测试阶段 | 20
| 2、自动处罚开发及测试 | 2017-03-03 | 100% | 20 | 许朋 | 苗茵 | 20 |  | 2、中清协二期分模块开发 | 2017-03-10 |  | 20
| 3、风控管理系统测试投产 | 2017-03-02 | 100% | 20 | 高振鹏 | 苗茵，靳涛 | 20 |  | 3、风险事件违规管理优化 | 2017-03-10 |  | 25
| 4、2017年上半年需求评级研讨 | 2017-03-03 | 100% | 20 | 闫德宇 | ALL | 20 |  | 4、风控管理系统优化 | 2017-03-10 |  | 25
| 5、2017年上半年需求评级排期 | 2017-03-03 | 100% | 10 | 闫德宇 | ALL | 10 |  | 5、对风控业务组提供日常支持 | 2017-03-10 |  | 10
计 划 外 工 作 | 对风控业务组提供日常支持 |  | 100% | 10 |  |  | 9
周工作 小结 | 本周 进行未出签购单开发等项目进行，各项目进度均按计划进行。风控管理系统批量冻结优化 |  |  |  |  | 周分值： | 98 | 周核心 工作 | 本周核心工作为：未出签购单联调，中清协二期分模块开发。风险事件违规管理优化
周计划需决策类问题 | 1、 | [6 empty] | 周计划需其他部门配合支持类事项 | 1、无
| 2、 | [7 empty] | 2、
| 3、 | [7 empty] | 3、
| 4、 | [7 empty] | 4、
说明 | 1、各业务组负责人于每周五16:00前将本周工作总结和下周工作计划汇总邮件发送至王嘉，如未按时提报者每延迟一天扣当月绩效5分。
2、绩效分值的所得总和为100，计划外工作所设分值之和不得超过20分。
3、项目类工作以完成结果和完成时间为评分依据，常规类工作以准确性和准时性为评分依据。考核标准基于时间、数量、程度、成果等参数进行量化，然后根据被考核人的目标实际完成情况予以评分。
4、本周总结计划内工作应与上周计划相对应；本周总结绩效分值应与上周计划绩效分值相一致，由业务组负责人填写；
5、填写时，当符合SMART原则，突出本周工作重点，对关键过程或者关键结果必须准确说明，陈述真实，不得似是而非，不要流水账。
6、本表格填写如有不清楚的地方请随时与王嘉联络。